## Operation Profile_1
PMR Operational Report
Operation Number | BR-L1223 |  | Chief of Operations Validation Date |  |  | 10/04/18
Year- PMR Cycle | First period Jan-Jun 2018 |  | Division Chief Validation Date
Last Update | 2018-09-29 13:26 |  | Country Representative Validation Date
PMR Validation Stage | Validated by Chief of Operations |  | Current Validated Classification
(As of 10/22/18)
Basic Data
Operation Profile
Operation Name | Strengthening of Prevention and Combat to Corruption in the Public Managment |  | Loan Number |  |  | 2919/OC-BR
|  |  | Sector/Subsector |  |  | RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Executing Agency | CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO |  | Overall Stage |  |  | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Team Leader | CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI |  | Country |  |  | BRAZIL
Operation Type | Loan Operation |  | PMR required |  |  | YES
Lending Instrument | Investment Loan |  | Convergence related Operation(s)
Borrower | REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Events Data |  | Objective
Supervision |  | This program will support the Government of Brazil's efforts to increase transparency and modernize the internal control of the Federal Branch. It will include support for agencies responsible for the activities of control and the promotion of public integrity and transparency.
Signature | 2013-12-17
Ratification | 2013-12-17
Legal effectiveness | 2013-12-17 | Environmental and Social Safeguards |  |  | Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
Total Eligibility |  | Impacts Category |  | C | Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? |  |  |  | NO
Partial Eligibility | 2014-04-01 | Risk |  | Low | Date of approval
First Disbursement | 2014-07-08 | Safeguard Performance Rating
Original Disbursement Expiration | 2018-12-17 | Safeguard Performance Rating - Rationale
Current Disbursement Expiration | 2018-12-17 | Financial Data
Preparation |  | Item | Total Cost and Source |  |  |  |  | Available Funds (US$)
On pipeline | 2010-08-20 |  | Original IDB | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount
Start date | 2010-09-09 | BR-L1223 | 18000000 | 8294281.34 | 12000000 | 0 | 30000000 | 8294281.34 | 6444001.24 | 77.69% | 1850280.1
ERM | 2010-12-23 | Aggregated | 18000000 | 8294281.34 | 12000000 | 0 | 30000000 | 8294281.34 | 6444001.24 | 77.69% | 1850280.1
PP Approved | 2011-01-17
POD Approved | 2011-08-15
DLP Approved by OPC | 2011-09-07
Negotiation | 2012-12-12
Operation Approved | 2013-03-05
Development Effectiveness Matrix |  | Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
Economic Analysis
Undefined | No
Cost benefit analysis | Yes
Cost effectiveness analysis | No
General economic analysis (Economic rate of return) | No
Evaluation
Undefined | No
Random assignment | Yes
Non-experimental method | No
Ex-post cost benefit analysis | Yes
Ex-post cost effectiveness analysis | No
Before/after or With/without comparison | No
Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains
Developed by ITE/ITO |  |  |  | - 1 - |  |  | Printed on: Jan 15, 2019 12:31:26 PM

## data_Operation Profile_1_1 (hidden)
| Disbursed | Undisbursed
Fortalecimento Sist. Controle 04000000 | 67692.05 | 381255.96
Promoção da Transparência 03000000 | 702897.69 | 221102.31
Melhoria Gestão Gov. Federal 02000000 | 379559.16 | 893274.17
Fortalecimento Capacidade CGU 01000000 | 4069817.17 | 1167682.83

## Impacts_2
RESULTS MATRIX
IMPACTS
Impact Nbr. 1: Integridade e eficiência na gestão dos recursos da Administração Pública Federal fortalecida.
Observation:
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
1.1 | Percentual de recomendações com prazo inicial de cumprimento nos últimos dois anos implementados. |  | Percentual | 18.43 | 2012 |  | P | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 36
[7 empty] | P(a) | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 36
[7 empty] | A | 28.2 | 26.3 | 30.5 | 27 | 32.4 | -1
Details
Means of verification: MonitorWeb/ Secretaria Federal de Controle (SFC), reportado ao Banco a traves do Relatório de Progresso do Programa
Observations:
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Developed by ITE/ITO | [5 empty] | - 2 - |  |  | Printed on: Jan 15, 2019 12:31:26 PM

## Outcomes_3
RESULTS MATRIX
OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Fortalecimento da Capacidade Operativa da CGU
Observation:
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
1.0 | Índice de clima organizacional |  | Índice | 2.54 | 2011 |  | P | 2.54 | 2.54 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6
[7 empty] | P(a) | 2.54 | 2.54 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6
[7 empty] | A | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.23 | 2.05
Details
Means of verification: Pesquisa interna (DGI e DIPLAD)
Observations:
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
1.1 | Índice de retrabalho - Média de revisões por ação de controle |  | Índice | 0.44 | 2012 |  | P | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.35 | 0.35
[7 empty] | P(a) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.35 | 0.35
[7 empty] | A | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.35 | 0.31
Details
Means of verification: Sistema Novo Ativa (SFC)
Observations: Por cada 100 ações de controle do exercício de 2014, 45,6 revisões foram realizadas). Fonte: Sistema Ativa e Novo Ativa (SFC).
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
1.2 | Nível de maturidade dos processos relacionados na governança de TI da Controladoria Geral da União, segundo a metodologia CobiT |  | Índice | 2 | 2011 |  | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
[7 empty] | P(a) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
[7 empty] | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Details
Means of verification: Metodologia CobiT
Observations: A pesquisa inicial de diagnóstico foi financiada pelo Banco com a contratação de uma empresa externa,. As avaliações posteriores já serão feitas com capacidades próprias da CGU.
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Outcome Nbr. 2: Apoio a melhoria da gestao governamental federal
Observation:
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
2.0 | Beneficios financeiros anuais decorrentes dos trabalhos da CGU |  | R$ | 2333 | 2012 |  | P | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3
[7 empty] | P(a) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3
[7 empty] | A | 7.54 | 2.38 | 0.93 | 4.6 | 7.2
Details
Means of verification: Relatório de Gestão da CGU
Observations: Em bilhões de R$ (reais). Segundo metodologia de qualificação de eficiência da despesa aprovada na CGU.
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
2.1 | Percentual de gestores que consideram a atuação da Controladoria Geral da União relevante para seu trabalho. |  | Percentual | 52.73 | 2011 |  | P | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 60
[7 empty] | P(a) | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 60
[7 empty] | A | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 94 | 62.64
Details
Means of verification: Pesquisa
Observations: A pesquisa leva o desempenho da Controladoria Geral da União (CGU) como relevante quando o gestor, assim a considera em pelo menos 5 das 6 línhas de ação apresentadas. A CGU realizará a pesquisa ao final dos anos 3 e 5. Ver detalhes no Plano de Monitoraçã
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
2.2 | Quantidade de Ouvidorias federais accesiveis pelo Portal ouvidoria.gov |  | Ouvidoria | 0 | 2013 |  | P | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100
[7 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100
[7 empty] | A | 0 | 76 | 76 | 294 | 354 | 0
Details
Means of verification: Relatório OGU
Observations: Atividades para a Ouvidoria Geral da União (OGU). Não foram planejadas na fase te preparação da operação, porém, atualmente os trabalhos da OGU é prioridade da CGU, recomendam que as atividades para OGU sejam efetuadas.
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Outcome Nbr. 3: Promoção da Transparencia e do Controle Social
Observation:
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018 | O indicador foi descontinuado, uma vez que foi também descontinuado o respectivo Produto: C3.P7 (STPC) – Portal do cidadão.
3.1 | Quantidade de accessos ao Portal do Cidadao |  | Numero | 0 | 2013 |  | P | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50
[7 empty] | P(a) | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50
[7 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification: Acesso à ferramenta de colaboração on-line para o controle social (Portal do Cidadão) ampliado
Observations: (milhares)
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
3.1 | Quantidade de acessos ao Portal de Transparencia (STPC) |  | Numero | 921 | 2013 |  | P | 950 | 970 | 1000 | 1050 | 1151 | 1151
[7 empty] | P(a) | 950 | 970 | 1000 | 1050 | 1151 | 1151
[7 empty] | A | 1217.4 | 1361 | 1464.71 | 1784.01 | 1589 | 0.001
Details
Means of verification: Fonte: Estatísticas de acesso ao Portal da Transparência (Google Analytics)
Observations: (média mensal em milhares de acessos) Quantidade de acessos em 2014: 14.608.603.
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Outcome Nbr. 4: Fortalecimento da transparencia e dos sistemas de controle interno nos governos estaduais e municipais
Observation:
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
4.0 | Unidades Federativas (UFs) com Lei de Acceso a Informaçao (LAI) regulamentada (STPC) |  | Unidades | 20 | 2014 |  | P | 20 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27
[7 empty] | P(a) | 20 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27
[7 empty] | A | 20 | 24 | 26 | 27 | 27 | 20
Details
Means of verification: Mapa da Transparência
Observations: Distrito Federal e 19 Estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins)
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Indicator |  |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | EOP 2018
4.1 | Percentual de municipios de mais de 100.000 habitantes com regulamentaçao da LAI implementada (STPC) |  | % | 24 | 2014 |  | P | 24 | 24 | 30 | 40 | 45 | 45
[7 empty] | P(a) | 24 | 24 | 30 | 40 | 45 | 45
[7 empty] | A | 30 | 45 | 53 | 62 | 71.7 | 24
Details
Means of verification: Mapa da Transparência
Observations: Com relação aos municípios, acima de 100 mil habitantes, 30% (incluindo capitais) foi localizada regulamentação da Lei de Acesso à Informação.
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No | CRF indicator
Strategic Alignment
Developed by ITE/ITO | [5 empty] | - 3 - |  |  | Printed on: Jan 15, 2019 12:31:26 PM

## Outputs_4
RESULTS MATRIX
OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS
Component Nbr.1: Fortalecimento da Capacidade Operativa da CGU
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.1 | C1.P15 (SFC) - Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle |  |  | Processos | P | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18
[5 empty] | A | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 21
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.2 | C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União |  |  | Equipamento | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.3 | C1.P1 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação |  |  | Proposta | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Details
Means of verification: Publicação de norma em B.I
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.4 | C1.P2 (CRG) - Reestruturação de salas de videoconferência |  |  | Salas | P | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | A | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.5 | C1.P3 (DGI) - Proposta de modelo de gestão de pessoas. |  |  | Proposta | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.6 | C1.P4 (DGI) - Sistema informatizado de gestão de pessoas e gestão administrativa implantado. |  |  | Sistema | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.7 | C1.P5 (DGI) - Proposta de metodologia para elaboração de instrumentos de Gestão Documental Arquivística |  |  | Proposta | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.8 | C1.P6 (DIE) - Núcleos de especialização |  |  | Núcleos | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.9 | C1.P7 (DIE) - Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE |  |  | Atividades | P | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13
[5 empty] | P(a) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.10 | C1.P8 (DIPLAD) - Estrutura institucional de capacitação e modernização |  |  | Proposta | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.11 | C1.P9 (DSI) - Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de documentos |  |  | Unidades | P | 0 | 29 | 41 | 25 | 0 | 0 | 95
[5 empty] | P(a) | 0 | 29 | 20 | 17 | 0 | 0 | 95
[5 empty] | A | 0 | 58 | 6 | 31 | 0 | 0 | 95
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.12 | C1.P10 (DSI) - Processos de Governança de TI revisados e internalizados |  |  | Processos | P | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 15
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.13 | C1.P11 (OGU) - Instrumentos de Gestão do Conhecimento Recursal |  |  | Instrumento | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.14 | C1.P14 (SFC) - Metodologia de dimensionamento do impacto econômico de ações de controle aprimorada |  |  | Metodologia Comparada | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.14 | C1.P12 (OGU) - Solução de automação para coleta e agregação de dados na área da Ouvidoria |  |  | Sistema | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.15 | C1.P13 (CGU) - Processos da Controladoria-Geral da União mapeados e remodelados |  |  | Processos | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
[5 empty] | A | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Component Nbr.2: Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.1 | C2.P1 (CRG) - Cursos de Capacitação em Procedimentos Disciplinares |  |  | Servidores Capacitados | P | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 5000
[5 empty] | P(a) | 1000 | 955 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 5998
[5 empty] | A | 1045 | 1199 | 1157 | 2597 | 1076 | 0 | 7074
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.2 | C2.P2 (OGU) - Sistema integrado OGU - demais Ouvidorias |  |  | Sistema | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.3 | C2.P3 (OGU) - Kits de apoio às atividades das ouvidorias |  |  | Kits | P | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.3 | C2.P4 (OGU) - Portal Ouvidorias.gov e sistema de ouvidoria web |  |  | Portal | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.4 | C2.P5 (OGU) - Cursos de Capacitação em Ouvidoria |  |  | Crusos | P | 0 | 14 | 17 | 20 | 17 | 0 | 68
[5 empty] | P(a) | 0 | 14 | 17 | 13 | 0 | 0 | 85
[5 empty] | A | 0 | 20 | 24 | 41 | 55 | 0 | 140
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.5 | C2.P6 (OGU) - Publicações da OGU |  |  | Publicações | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
[5 empty] | P(a) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | A | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.6 | C2.P7 (SFC) - Módulos de serviços da CGU para os gestores implantados no Portal |  |  | Módulos | P | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 4
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.7 | C2.P8 (CGU) - Plataforma de Gestão de Riscos da Administração Pública Federal (APF) |  |  | Plataforma | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.7 | C2.P9 (STPC) - Sistema de conflito de interesses |  |  | Sistema | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.8 | C2.P10 (STPC) - Proposta de avaliação de integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal |  |  | Proposta | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.9 | C2.P11 (CRG) - Encontro de Corregedorias |  |  | Encontros | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.10 | C2.P12 (CRG) - Campanha para divulgação do papel dos órgãos públicos com relação à Lei de Responsabilização de Pessoa Jurídica |  |  | Eventos | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | P(a) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.11 | C2.P13 (crg) - Kits da Corregedoria entregue nas Regionais da Controladoria-Geral da União |  |  | Kits | P | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1000
[5 empty] | P(a) | 0 | 250 | 100 | 100 | 151 | 0 | 1000
[5 empty] | A | 0 | 698 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1298
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Component Nbr.3: Promoção da Transparência e do Controle Social
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.1 | C3.P1 (OGU) - Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso à Informação |  |  | Estudos | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | P(a) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | A | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.2 | C3.P2 (OGU) - Terminais de recebimento de manifestação de ouvidoria |  |  | Terminais | P | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.2 | C3.P3 (STPC) - Proposta de política de aprofundamento, avaliação e monitoramento da Lei de Acesso à Informação |  |  | Proposta | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.3 | C3.P4 (STPC) - Cursos de Ensino à Distância em transparência e controle social (EAD) |  |  | Cursos | P | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.4 | C3.P5 (STPC) - Modelo de gestão e atuação do Executivo Federal na parceria para o Governo Aberto |  |  | Modelo | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.5 | C3.P6 (STPC) - Novo Portal da Transparência |  |  | Portal | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.6 | C3.P7 (STPC) - Portal do Cidadão |  |  | Portal | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Component Nbr.4: Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.1 | C4.P1 (DIE) - Unidades ODP estaduais |  |  | Unidades | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | A | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.2 | C4.P2 (OGU) - Kits de apoio às atividades das Regionais da Controladoria-Geral da União |  |  | Kits | P | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26
[5 empty] | P(a) | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 28
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.3 | C4.P3 (STPC) - Cursos para gestores dos entes subnacionais |  |  | Cursos | P | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.4 | C4.P4 (STPC) - Sistema do Mapa Interativo Social do Brasil Transparente |  |  | Sistema | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.5 | C4.P5 (STPC) - Sistema de gestão de ações de prevenção |  |  | Sistema | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Details
Means of verification:
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.5 | C4.P6 (CRG) - Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção |  |  | Cursos | P | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 40
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40
[5 empty] | A | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 42
Details
Means of verification: Relatório Semestral de Progresso
| Pro-Gender | No | CRF indicator
| Pro-Ethnicity | No | Strategic Alignment
OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS (US$)
Component Nbr.1: Fortalecimento da Capacidade Operativa da CGU | [5 empty] | Component revised cost | [6 empty] | Ajuste SPD | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual.
[10 empty] | 1508286.79 | 151449.64 | 13057499.99 | 12607499.99
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.1 |  | C1.P15 (SFC) - Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle |  | Processos | P | 703581.09 | 824104.72 | 824104.72 | 824104.72 | 824104.75 |  | 4000000
[5 empty] | P(a) | 703581.09 | 1301832.79 | 531326.96 | 400000 | 0 | 659740.02 | 3600000
[5 empty] | A | 204186.32 | 881213.8 | 1042672.07 | 544984.75 | 244525.02 | 22678.02 | 2940259.98
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.2 |  | C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União |  | Equipamento | P | 0 | 30208.33 | 30208.33 | 30208.33 | 30208.34 |  | 120833.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 11240.92 | 36530.8 | 20000 | 87971.18 | 48086.29 | 170833.33
[5 empty] | A | 0 | 5521.18 | 28552.71 | 48788.26 | 39884.89 | 0 | 122747.04
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |  | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual no valor de US 100.000,00
1.3 |  | C1.P1 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação |  | Proposta | P | 31702.51 | 59782.7 | 59782.7 | 59782.7 | 59782.72 |  | 270833.33
[5 empty] | P(a) | 31702.51 | 5615.38 | 38405.98 | 14000 | 266582.39 | 162542.03 | 270833.33 | -100000
[5 empty] | A | 0 | 4250.94 | 0 | 0 | 0 | 4040.36 | 8291.3
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.4 |  | C1.P2 (CRG) - Reestruturação de salas de videoconferência |  | Salas | P | 62957.38 | 16552.32 | 16552.32 | 16552.32 | 16552.33 |  | 129166.67
[5 empty] | P(a) | 62957.38 | 85500.14 | 13426.03 | 0 | 47647.18 | 47647.18 | 129166.67
[5 empty] | A | 3388.44 | 76737.01 | 0 | 1394.04 | 0 | 0 | 81519.49
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.5 |  | C1.P3 (DGI) - Proposta de modelo de gestão de pessoas. |  | Proposta | P | 36775.17 | 167889.54 | 167889.54 | 167889.54 | 167889.54 |  | 708333.33
[5 empty] | P(a) | 36775.17 | 90870 | 205821.11 | 30000 | 0 | 238388.87 | 408333.33
[5 empty] | A | 0 | 34561.53 | 108383.42 | 26555.03 | 444.48 | 0 | 169944.46
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.6 |  | C1.P4 (DGI) - Sistema informatizado de gestão de pessoas e gestão administrativa implantado. |  | Sistema | P | 295280.77 | 77221.47 | 77221.47 | 77221.47 | 77221.49 |  | 604166.67
[5 empty] | P(a) | 295280.77 | 18041.21 | 45318 | 0 | 75988.38 | 75988.38 | 104166.67
[5 empty] | A | 171.44 | 13875.12 | 14090.31 | 41.42 | 0 | 0 | 28178.29
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.7 |  | C1.P5 (DGI) - Proposta de metodologia para elaboração de instrumentos de Gestão Documental Arquivística |  | Proposta | P | 4060.05 | 31276.65 | 31276.65 | 31276.65 | 31276.67 |  | 129166.67
[5 empty] | P(a) | 4060.05 | 30769.23 | 32799.14 | 35000 | 71880.75 | 71880.75 | 129166.67
[5 empty] | A | 0 | 0 | 57285.92 | 0 | 0 | 0 | 57285.92
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.8 |  | C1.P6 (DIE) - Núcleos de especialização |  | Núcleos | P | 0 | 119791.66 | 119791.66 | 119791.66 | 119791.69 |  | 479166.67
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 59722.22 | 80000 | 0 | 145742.47 | 279166.67
[5 empty] | A | 0 | 0 | 47632.44 | 40088.29 | 45703.47 | 0 | 133424.2
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.9 |  | C1.P7 (DIE) - Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE |  | Atividades | P | 77812.5 | 115963.54 | 115963.54 | 115963.54 | 115963.55 |  | 541666.67
[5 empty] | P(a) | 77812.5 | 181148.96 | 61360.85 | 170000 | 0 | 199746.29 | 991666.67
[5 empty] | A | 26435.14 | 27655.23 | 315293.09 | 320340.66 | 102196.26 | 0 | 791920.38
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.10 |  | C1.P8 (DIPLAD) - Estrutura institucional de capacitação e modernização |  | Proposta | P | 146979.17 | 292213.54 | 292213.54 | 292213.54 | 292213.54 |  | 1315833.33 |  | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual no valor de US 300.000,00
[5 empty] | P(a) | 146979.17 | 239220.26 | 136747.39 | 300000 | 636901.42 | 302002.21 | 1265833.33 | -300000
[5 empty] | A | 66370.89 | 151470.21 | 264740.73 | 146350.08 | 33496.55 | 1402.66 | 663831.12
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.11 |  | C1.P9 (DSI) - Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de documentos |  | Unidades | P | 186847.95 | 192871.34 | 192871.34 | 192871.34 | 192871.36 |  | 958333.33
[5 empty] | P(a) | 186847.95 | 81036.15 | 92432.39 | 200000 | 567835.18 | 12961.36 | 958333.33
[5 empty] | A | 0 | 31599.4 | 219698.62 | 139200.13 | 450628.06 | 104245.76 | 945371.97
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.12 |  | C1.P10 (DSI) - Processos de Governança de TI revisados e internalizados |  | Processos | P | 349326.25 | 1162668.43 | 1162668.43 | 1162668.43 | 1162668.46 |  | 5000000
[5 empty] | P(a) | 349326.25 | 459475.23 | 470876.63 | 800000 | 670455.39 | 1241786.04 | 3500000
[5 empty] | A | 427894.87 | 301111.47 | 644443.06 | 274273.66 | 591408.06 | 19082.84 | 2258213.96
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.13 |  | C1.P11 (OGU) - Instrumentos de Gestão do Conhecimento Recursal |  | Instrumento | P | 0 | 39583.33 | 39583.33 | 39583.33 | 39583.34 |  | 158333.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 18315 | 46672.77 | 0 | 142306.23 | 142306.23 | 158333.33
[5 empty] | A | 0 | 13634.65 | 2392.45 | 0 | 0 | 0 | 16027.1
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.14 |  | C1.P14 (SFC) - Metodologia de dimensionamento do impacto econômico de ações de controle aprimorada |  | Metodologia Comparada | P | 0 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 |  | 62500
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 20833.33 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |  | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual no valor de US 50.000,00
1.14 |  | C1.P12 (OGU) - Solução de automação para coleta e agregação de dados na área da Ouvidoria |  | Sistema | P | 0 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.34 |  | 133333.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 15384.62 | 39316.23 | 0 | 133333.33 | 83333.33 | 133333.33 | -50000
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
1.15 |  | C1.P13 (CGU) - Processos da Controladoria-Geral da União mapeados e remodelados |  | Processos | P | 141637.09 | 454174.06 | 454174.06 | 454174.06 | 454174.06 |  | 1958333.33
[5 empty] | P(a) | 141637.09 | 277752.93 | 124091.53 | 70000 | 0 | 648903.97 | 958333.33
[5 empty] | A | 108305.81 | 187849.68 | 4693.24 | 8580.63 | 0 | 0 | 309429.36
Component Nbr.2: Apoio à Melhoria da Gestão do Governo Federal | [5 empty] | Component revised cost
[10 empty] | 382116.79 | 6145.27 | 3345833.35
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.1 |  | C2.P1 (CRG) - Cursos de Capacitação em Procedimentos Disciplinares |  | Servidores Capacitados | P | 62250 | 119854.16 | 119854.16 | 119854.16 | 119854.19 |  | 541666.67
[5 empty] | P(a) | 62250 | 56413.48 | 51544.29 | 60000 | 0 | 184583.27 | 291666.67
[5 empty] | A | 30620.3 | 31745.83 | 31340.42 | 10618.88 | 2757.97 | 0 | 107083.4
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.2 |  | C2.P2 (OGU) - Sistema integrado OGU - demais Ouvidorias |  | Sistema | P | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |  | 150000
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 50000 | 3000 | 81038.88 | 41015.87 | 150000
[5 empty] | A | 0 | 0 | 29630.06 | 39331.06 | 40023.01 | 0 | 108984.13
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.3 |  | C2.P3 (OGU) - Kits de apoio às atividades das ouvidorias |  | Kits | P | 864.58 | 34825.52 | 34825.52 | 34825.52 | 34825.53 |  | 140166.67
[5 empty] | P(a) | 864.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.3 |  | C2.P4 (OGU) - Portal Ouvidorias.gov e sistema de ouvidoria web |  | Portal | P | 142369.31 | 224824.34 | 224824.34 | 224824.34 | 224824.34 |  | 1041666.67
[5 empty] | P(a) | 142369.31 | 90594.15 | 117024.17 | 30000 | 0 | 466411.77 | 541666.67
[5 empty] | A | 0 | 1647.11 | 18710.69 | 29240.5 | 25634.52 | 22.08 | 75254.9
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.4 |  | C2.P5 (OGU) - Cursos de Capacitação em Ouvidoria |  | Crusos | P | 0 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 |  | 625000
[5 empty] | P(a) | 0 | 26153.85 | 49615.38 | 70000 | 0 | 230858.05 | 425000
[5 empty] | A | 0 | 10657.51 | 57359.4 | 79381.78 | 46743.26 | 0 | 194141.95
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.5 |  | C2.P6 (OGU) - Publicações da OGU |  | Publicações | P | 0 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 |  | 250000
[5 empty] | P(a) | 0 | 2307.69 | 32564.1 | 20000 | 0 | 164184.3 | 200000
[5 empty] | A | 0 | 13904.99 | 8678.25 | 2371.69 | 10860.77 | 0 | 35815.7
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.6 |  | C2.P7 (SFC) - Módulos de serviços da CGU para os gestores implantados no Portal |  | Módulos | P | 62917.12 | 192604.05 | 192604.05 | 192604.05 | 192604.06 |  | 833333.33
[5 empty] | P(a) | 62917.12 | 28846.15 | 68162.39 | 120000 | 0 | 537489.41 | 833333.33
[5 empty] | A | 0 | 0 | 53861.24 | 37129.35 | 204853.33 | 0 | 295843.92
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.7 |  | C2.P8 (CGU) - Plataforma de Gestão de Riscos da Administração Pública Federal (APF) |  | Plataforma | P | 0 | 218750 | 218750 | 218750 | 218750 |  | 875000
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 41666.66 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.7 |  | C2.P9 (STPC) - Sistema de conflito de interesses |  | Sistema | P | 21614.58 | 130013.02 | 130013.02 | 130013.02 | 130013.03 |  | 541666.67
[5 empty] | P(a) | 21614.58 | 40209.38 | 67152.43 | 48000 | 0 | 208249.78 | 241666.67
[5 empty] | A | 0 | 0 | 33416.89 | 0 | 0 | 0 | 33416.89
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.8 |  | C2.P10 (STPC) - Proposta de avaliação de integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal |  | Proposta | P | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 |  | 500000
[5 empty] | P(a) | 0 | 56756 | 47748 | 72000 | 0 | 184214.27 | 300000
[5 empty] | A | 0 | 0 | 30831.32 | 83954.93 | 999.48 | 0 | 115785.73
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.9 |  | C2.P11 (CRG) - Encontro de Corregedorias |  | Encontros | P | 0 | 41666.66 | 41666.66 | 41666.66 | 41666.69 |  | 166666.67
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 55555.55 | 0 | 0 | 142165.55 | 166666.67
[5 empty] | A | 0 | 0 | 724.28 | 2708.46 | 14945.19 | 6123.19 | 24501.12
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.10 |  | C2.P12 (CRG) - Campanha para divulgação do papel dos órgãos públicos com relação à Lei de Responsabilização de Pessoa Jurídica |  | Eventos | P | 0 | 41666.66 | 41666.66 | 41666.66 | 41666.69 |  | 166666.67
[5 empty] | P(a) | 0 | 25384.62 | 47094.01 | 36000 | 77454.78 | 45424.22 | 166666.67
[5 empty] | A | 0 | 0 | 13905.21 | 75306.68 | 32030.56 | 0 | 121242.45
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
2.11 |  | C2.P13 (crg) - Kits da Corregedoria entregue nas Regionais da Controladoria-Geral da União |  | Kits | P | 0 | 7291.66 | 7291.66 | 7291.66 | 7291.69 |  | 29166.67
[5 empty] | P(a) | 0 | 2307.69 | 8952.99 | 6000 | 13135 | 23001.3 | 29166.67
[5 empty] | A | 0 | 0 | 2896.67 | 0 | 3268.7 | 0 | 6165.37
Component Nbr.3: Promoção da Transparência e do Controle Social | [5 empty] | Component revised cost | [6 empty] | Ajuste SPD
[6 empty] | 2700000 |  |  |  | 256150.27 | 91064.83 | 2700000 | 2600000
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.1 |  | C3.P1 (OGU) - Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso à Informação |  | Estudos | P | 0 | 52083.33 | 52083.33 | 52083.33 | 52083.34 |  | 208333.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 12307.69 | 0 | 25000 | 0 | 94360.89 | 108333.33
[5 empty] | A | 0 | 0 | 4245 | 9000.44 | 727 | 0 | 13972.44
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.2 |  | C3.P2 (OGU) - Terminais de recebimento de manifestação de ouvidoria |  | Terminais | P | 0 | 21583.33 | 21583.33 | 21583.33 | 21583.34 |  | 86333.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 28777.77 | 22000 | 0 |  | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.2 |  | C3.P3 (STPC) - Proposta de política de aprofundamento, avaliação e monitoramento da Lei de Acesso à Informação |  | Proposta | P | 96366.12 | 142575.13 | 142575.13 | 142575.13 | 142575.16 |  | 666666.67
[5 empty] | P(a) | 96366.12 | 282535.57 | 128043.7 | 60000 | 0 | 129656.49 | 616666.67
[5 empty] | A | 0 | 384050.73 | 50678 | 36469.41 | 15812.04 | 0 | 487010.18
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.3 |  | C3.P4 (STPC) - Cursos de Ensino à Distância em transparência e controle social (EAD) |  | Cursos | P | 13833.33 | 184041.66 | 184041.66 | 184041.66 | 184041.69 |  | 750000
[5 empty] | P(a) | 13833.33 | 2568.36 | 48509.87 | 100000 | 0 | 339032.78 | 450000
[5 empty] | A | 1902.02 | 837.31 | 0 | 10667.28 | 16932.79 | 80627.82 | 110967.22
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.4 |  | C3.P5 (STPC) - Modelo de gestão e atuação do Executivo Federal na parceria para o Governo Aberto |  | Modelo | P | 57213.59 | 79446.6 | 79446.6 | 79446.6 | 79446.61 |  | 375000
[5 empty] | P(a) | 57213.59 | 67469.62 | 52510.12 | 50000 | 0 | 156160.31 | 275000
[5 empty] | A | 0 | 3680.57 | 75052.82 | 11834.14 | 21913.59 | 6358.57 | 118839.69
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.5 |  | C3.P6 (STPC) - Novo Portal da Transparência |  | Portal | P | 530827.11 | 179793.22 | 179793.22 | 179793.22 | 179793.23 |  | 1250000 |  | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual no valor de US 100.000,00
[5 empty] | P(a) | 530827.11 | 192886.92 | 200962.41 | 210000 | 655446.67 | 350603.38 | 1250000 | -100000
[5 empty] | A | 322225.85 | 20385.7 | 46437.94 | 205503.84 | 200764.85 | 4078.44 | 799396.62
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
3.6 |  | C3.P7 (STPC) - Portal do Cidadão |  | Portal | P | 0 | 260416.66 | 260416.66 | 260416.66 | 260416.69 |  | 1041666.67
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Component Nbr.4: Fortalecimento da Transparência e dos Sistemas de Controle Interno nos Governos Subnacionais | [5 empty] | Component revised cost | [6 empty] | Ajuste SPD
[10 empty] | 44168.73 | 109213.2 | 1529948 | 1329948
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |  | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual no valor de US 50.000,00
4.1 |  | C4.P1 (DIE) - Unidades ODP estaduais |  | Unidades | P | 0 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 |  | 250000
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 33333.33 | 60000 | 212341.82 | 154806.78 | 250000 | -50000
[5 empty] | A | 0 | 3651.69 | 9791.68 | 24214.81 | 7535.04 | 0 | 45193.22
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.2 |  | C4.P2 (OGU) - Kits de apoio às atividades das Regionais da Controladoria-Geral da União |  | Kits | P | 37177.08 | 24247.39 | 24247.39 | 24247.39 | 24247.42 |  | 134166.67 |  | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual no valor de US 50.000,00
[5 empty] | P(a) | 37177.08 | 5403.29 | 11400.35 | 2000 | 128932.37 | 78932.37 | 134166.67 | -50000
[5 empty] | A | 4562.33 | 0 | 0 | 671.97 | 0 | 0 | 5234.3
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.3 |  | C4.P3 (STPC) - Cursos para gestores dos entes subnacionais |  | Cursos | P | 0 | 239583.33 | 239583.33 | 239583.33 | 239583.34 |  | 958333.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 460632.47 | 541614.67
[5 empty] | A | 0 | 0 | 354.38 | 0 | 0 | 80627.82 | 80982.2
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018 |  | Não está considerando o cancelamento efetivado pela 2ª alteração contratual no valor de US 100.000,00
4.4 |  | C4.P4 (STPC) - Sistema do Mapa Interativo Social do Brasil Transparente |  | Sistema | P | 62917.12 | 67604.05 | 67604.05 | 67604.05 | 67604.06 |  | 333333.33
[5 empty] | P(a) | 62917.12 | 38461.54 | 48290.59 | 133333.33 | 333333.33 | 176104.65 | 333333.33 | -100000
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 28643.3 | 28585.38 | 57228.68
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.5 |  | C4.P5 (STPC) - Sistema de gestão de ações de prevenção |  | Sistema | P | 0 | 145833.33 | 145833.33 | 145833.33 | 145833.34 |  | 583333.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 46153.85 | 79059.82 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Output |  |  |  | Unit of Measure |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | EOP 2018
4.5 |  | C4.P6 (CRG) - Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção |  | Cursos | P | 0 | 130208.33 | 130208.33 | 130208.33 | 130208.34 |  | 520833.33
[5 empty] | P(a) | 0 | 2000 | 52944.44 | 27000 | 0 | 198059.22 | 270833.33
[5 empty] | A | 0 | 0 | 59619.88 | 5163.84 | 7990.39 | 0 | 72774.11
Other Cost
| Output | [8 empty] | 17986.91 |  | 411000
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cost
| Gestão do Projeto |  |  |  | P | 246000 | 50000 |  |  |  |  | 296000
[5 empty] | P(a) | 246000 | 12000 | 7224.62 | 0 | 21673.85 | 21673.85 | 296000
[5 empty] | A | 258000.19 | 16325.96 | 0 | 0 | 0 |  | 274326.15
| Avaliação Intermediária e Final |  |  |  | P | 0 |  | 58000 |  | 57000 |  | 115000
[5 empty] | P(a) | 0 |  | 58000 | 15000 | 99576.69 | 81589.78 | 115000
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 15423.31 | 17986.91 |  | 33410.22
| Imprevistos |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Cost
| Output |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Cost
| Total Cost |  |  |  | P | 3371309.87 | 6665922.39 | 6673922.39 | 6615922.39 | 6672922.96 |  | 30000000
[5 empty] | P(a) | 3371309.87 | 3806962.67 | 3341818.35 | 3338333.33 | 4323834.82 | 8550266.18 | 21044281.34 | Diferença de US$ 750.000,01 referente aos cancelamentos da 2ª alteração contratual.
[5 empty] | A | 1454063.6 | 2216367.62 | 3277412.19 | 2229589.32 | 2208709.49 | 357872.94 | 11744015.16
Developed by ITE/ITO | [5 empty] | - 4 - |  | Printed on: Jan 15, 2019 12:31:26 PM

## Changes to the Matrix_5
CHANGES TO THE MATRIX
Section | Name | Type of Change | Subtype | Modified by | Reasons | Entered in the System | Agreed with Executing Agency
Output | C1.P15 (SFC) - Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | Modify Output | Modify Physical P(a) value |  | Coordenação do Programa teve restrições orçamentárias para dar continuidade à execução do programa para o ano de 2018, e o Comitê de Coordenação Estratégica, órgão colegiado do Programa PROPREVINE decidiu-se por: (i) não prorrogar o contrato de empréstimo 2919/OC-BR, cujo prazo do último desembolso será em 17 de dezembro de 2018,; e (ii) solicitar renúncia de recursos de financiamento no valor de US$ 6,916,718.66,. Consequentemente, com a redução dos recursos de financiamento do programa, o valor planejado inicialmente para este produto foi alterado, e a meta deste produto será entegue em 2018 e não mais em 2019. | 2018-08-09 16:47 | 2018-08-22
Output | C1.P15 (SFC) - Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | Modify Output | Modify Financial P(a) value |  | Coordenação do Programa teve restrições orçamentárias para dar continuidade à execução do programa para o ano de 2018, e o Comitê de Coordenação Estratégica, órgão colegiado do Programa PROPREVINE decidiu-se por: (i) não prorrogar o contrato de empréstimo 2919/OC-BR, cujo prazo do último desembolso será em 17 de dezembro de 2018,; e (ii) solicitar renúncia de recursos de financiamento no valor de US$ 6,916,718.66,. Consequentemente, com a redução dos recursos de financiamento do programa o valor planejado inicialmente para este produto foi alterado. | 2018-08-10 16:32 | 2018-08-22
Output | C1.P7 (DIE) - Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | Modify Output | Modify Financial P(a) value |  | Coordenação do Programa teve restrições orçamentárias para dar continuidade à execução do programa para o ano de 2018, e o Comitê de Coordenação Estratégica, órgão colegiado do Programa PROPREVINE decidiu-se por: (i) não prorrogar o contrato de empréstimo 2919/OC-BR, cujo prazo do último desembolso será em 17 de dezembro de 2018,; e (ii) solicitar renúncia de recursos de financiamento no valor de US$ 6,916,718.66,. Consequentemente, com a redução dos recursos de financiamento do programa o valor planejado inicialmente para este produto foi alterado. | 2018-08-10 17:31 | 2018-08-22
Output | C1.P13 (CGU) - Processos da Controladoria-Geral da União mapeados e remodelados | Modify Output | Modify Financial P(a) value |  | Coordenação do Programa teve restrições orçamentárias para dar continuidade à execução do programa para o ano de 2018, e o Comitê de Coordenação Estratégica, órgão colegiado do Programa PROPREVINE decidiu-se por: (i) não prorrogar o contrato de empréstimo 2919/OC-BR, cujo prazo do último desembolso será em 17 de dezembro de 2018,; e (ii) solicitar renúncia de recursos de financiamento no valor de US$ 6,916,718.66,. Consequentemente, com a redução dos recursos de financiamento do programa o valor planejado inicialmente para este produto foi alterado. | 2018-08-10 17:59 | 2018-08-22
Output | C2.P10 (STPC) - Proposta de avaliação de integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal | Modify Output | Modify Financial P(a) value |  | Coordenação do Programa teve restrições orçamentárias para dar continuidade à execução do programa para o ano de 2018, e o Comitê de Coordenação Estratégica, órgão colegiado do Programa PROPREVINE decidiu-se por: (i) não prorrogar o contrato de empréstimo 2919/OC-BR, cujo prazo do último desembolso será em 17 de dezembro de 2018,; e (ii) solicitar renúncia de recursos de financiamento no valor de US$ 6,916,718.66,. Consequentemente, com a redução dos recursos de financiamento do programa o valor planejado inicialmente para este produto foi alterado. | 2018-08-10 18:18 | 2018-08-22
Output | C3.P1 (OGU) - Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso à Informação | Modify Output | Modify Financial P(a) value |  | Coordenação do Programa teve restrições orçamentárias para dar continuidade à execução do programa para o ano de 2018, e o Comitê de Coordenação Estratégica, órgão colegiado do Programa PROPREVINE decidiu-se por: (i) não prorrogar o contrato de empréstimo 2919/OC-BR, cujo prazo do último desembolso será em 17 de dezembro de 2018,; e (ii) solicitar renúncia de recursos de financiamento no valor de US$ 6,916,718.66,. Consequentemente, com a redução dos recursos de financiamento do programa o valor planejado inicialmente para este produto foi alterado. | 2018-08-10 18:18 | 2018-08-22

## Finding and Recommendations_6
FINDING AND RECOMMENDATIONS
Findings and Recomendations
Stages | Categories | Dimensions | Findings | Recommendations | Last update
Post Eligibility/Execution | -Others - Organizational and Managerial Dimensions | Organizational and Managerial Dimesions | O projeto tem término previsto para 17 de dezembro de 2018, sem postergação uma vez que a mesma não deseja ser solicitada pela CGU. Neste ensejo, o Banco promoverá o Workshop de Encerramento do Programa no dia 05 de dezembro de 2018, nesta Representação, no horário compreendido entre 09h30 às 18h00. | Atenção ao prazo, os apoios logísticos correspondentes e aos participantes da Unidade Executora e do BID | 2018-09-28 08:29
-
-
Has the Issue caused a Delay in the Operation?: No
Stages | Categories | Dimensions | Findings | Recommendations | Last update
Post Eligibility/Execution | -Others - Fiduciary Dimensions | Fiduciary Dimensions | ** A Coordenação do Programa apresentou os seguintes acordos na reunião de revisão de carteira em abril/2018: (i) apresentar justificativa de gastos (80%) dos recursos antecipados até 31/05/18; e (ii) solicitar novo desembolso até 31/05/18. | ** O Banco monitorou junto à Coordenação do Programa os acordos estabelecidos em reunião e foram cumpridos 100%. | 2018-09-28 08:29
-
-
Has the Issue caused a Delay in the Operation?: No

## Evaluation Tracking_7
EVALUATION TRACKING
Please specify Evaluation Name
Evaluation
Evaluation Methodology as per DEM: |  | Cost-Benefit Analysis Ex Post
Current Evaluation Methodology: |  | Cost-Benefit Analysis Ex Post |  | Status of the evaluation:
Stage: |  | Pre-Internvention (Ex Ante) |  | Expected Date of Final Evaluation Report: |  | 2018-09-28
Main Topic of the Intervention: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE |  | Responsible: |  | Project Team
Other Topics of the Intervention: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE |  | Information on Responsible:
Main Topic of the Evaluation: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Other Topics of the Evaluation: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Funding |  |  |  | Comments
Source of funding: |  |  |  | Date: | 2018-03-14 16:58 | Uma análise custo-benefício ex-post será conduzida.
Amount in USD (Thousands): |  |  |  | User: | katias
Code:
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection: |  | 0
Documents
Stage | Type of document | Name | Description | Creation date | Document Number | Permission | User
Evaluation
Evaluation Methodology as per DEM: |  | Experimental –Random Assignment |  | Não houve uma seleção aleatória dos entes que experimentaram a intervenção do programa. Com a disponibilidade dos dados antes e depois da intervenção se poderá fazer uma avaliação de custo-beneficio ex-post.
Current Evaluation Methodology: |  | Before & After
Stage: |  | Design |  | Status of the evaluation:
Main Topic of the Intervention: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE |  | Expected Date of Final Evaluation Report: |  | 2018-10-17
Other Topics of the Intervention: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE |  | Responsible: |  | Project Team
Main Topic of the Evaluation: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE |  | Information on Responsible:
Other Topics of the Evaluation: |  | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Funding |  |  |  | Comments
Source of funding: |  |  |  | Date: | 2018-03-14 16:58 | Uma Avaliação Intermediária está prevista para verificar os resultados obtidos parcialmente pelo programa (produtos e impactos) decorrentes da implementação do programa. A avaliação final será conduzida durante o PCR contemplando uma avaliação de impacto.
Amount in USD (Thousands): |  |  |  | User: | katias
Code:
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection: |  | 0
Documents
Stage | Type of document | Name | Description | Creation date | Document Number | Permission | User

## Validation Process_8
Validation Process
Date | User | Action | Comment | Classification | Workflow
2018-09-29 13:26 | FANTONIOC | Approved |  | N/A | Progress Monitoring Report September Validation Workflow
2018-10-04 15:42 | felixp | Approved |  | N/A | Progress Monitoring Report September Validation Workflow

## MI Stage I_9
MONITORING INDICATORS
Stage 1: From Approval to Eligibility
Benchmark Indicator Value
Indicator (I) | Project Indiactor Value | Satisfactory | Alert | Problem | Traffic Light
Days elapsed from approval to Legal Effectiveness | 287 | 0 <= I <= 247 days | 247 days <= I <= 463 days | > 463 days | ALERT
Days elapsed Legal Effectiveness to Eligibility | 105 | 0 <= I <= 139 days | 139 days <= I <= 186.25 days | > 186.25 days | SATISFACTORY
% of General conditions prior achieved | 100% | N/A | N/A | N/A | For tracking purpose only
% of Special conditions prior achieved | 0% | N/A | N/A | N/A | For tracking purpose only

## data_MI Stage I_9_1 (hidden)
| ALERT_LVL | PROBLEM_LVL | Remaining To Max | Days
BRAZIL | 247 | 216 | 1249
BR-L1223 | 0 | 0 | 0 | 287

## data_MI Stage I_9_2 (hidden)
| ALERT_LVL | PROBLEM_LVL | Remaining To Max | Days
BRAZIL | 139 | 47.25 | 883.75
BR-L1223 | 0 | 0 | 0 | 105

## data_MI Stage I_9_3 (hidden)
PROJ_IND_VAL
BR-L1223 | 100

## data_MI Stage I_9_4 (hidden)
PROJ_IND_VAL
BR-L1223

## MI Stage II_10
MONITORING INDICATORS
Stage 2: After Eligibility
Indicator (I) |  |  | Project Indicator Value | Benchmark Value |  |  |  | Traffic Light
|  |  |  | Satisfactory | Alert | Problem | Outlier
Synthetic Indicator (SI) |  |  | 2.6 | 2.5 <= I | 2<=I<2.5 | I<2 | N/A | SATISFACTORY
Accumulated disbursements to country's historic disbursements |  |  | 0.78 | 1 >= I > 0.54 | 0.54 >= I >=0.42 | 0.42> I >= 0 | N/A | SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a) |  |  | 1.01 | 0.80 <= I <= 2.00 | 0.40 <= I < 0.80 | 0.00 <= I < 0.40 | >2.00 | SATISFACTORY
Cost Performance Index - CPI |  |  | 1.85 | 0.80 <= I <= 2.00 | 0.40 <= I < 0.80 | 0.00 <= I < 0.40 | >2.00 | SATISFACTORY
Schedule Performance Index - SPI |  |  | 0.62 | 0.80 <= I <= 2.00 | 0.40 <= I < 0.80 | 0.00 <= I < 0.40 | >2.00 | ALERT
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a) |  |  | 0.76 | 0.80 <= I <= 2.00 | 0.40 <= I < 0.80 | 0.00 <= I < 0.40 | >2.00 | ALERT
Expected additional execution duration (months) |  |  | 34.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | For tracking purpose only
% outputs achieved of the plan at operation start-up plan |  |  | 0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | For tracking purpose only
% outputs achieved of the re-planned end of project (EOP) |  |  | 0.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | For tracking purpose only
Environmental and social safeguards performance rating |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | For tracking purpose only
PV, AC, EV, PV(a), EV(a)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PV | 3125309.87 | 9741232.26 | 16357154.65 | 22973077.04 | 29589000
AC | 1196063.41 | 3396105.07 | 6673517.26 | 8887683.27 | 9842797.43
EV | 1230494.36 | 4745032.43 | 9645515.39 | 12038976.72 | 18220793.51
PV(a) | 3125309.87 | 4991026.08 | 6672698.8 | 9996850.59 | 13090267.55
EV(a) | 1230494.36 | 3734653.73 | 6389408.37 | 6391539.09 | 9956923.66
CPI, Annual CPI, SPI, Annual SPI
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
CPI | 1.03 | 1.4 | 1.45 | 1.35 | 1.85
CPI(a) | 1.03 | 1.1 | 0.96 | 0.72 | 1.01
SPI | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.52 | 0.62
SPI(a) | 0.39 | 0.75 | 0.96 | 0.64 | 0.76

## data_MI Stage II_10_1 (hidden)
| Problem | Alert | Country Level | Operation
0 | -0.22383 | -0.09786 | 0.02811
1 | -0.22014 | -0.09417 | 0.0318
2 | -0.21627 | -0.0903 | 0.03567
3 | -0.21222 | -0.08625 | 0.03972
4 | -0.20797 | -0.082 | 0.04397
5 | -0.20353 | -0.07756 | 0.04841
6 | -0.19888 | -0.07291 | 0.05306
7 | -0.19401 | -0.06804 | 0.05793
8 | -0.18892 | -0.06295 | 0.06302
9 | -0.18361 | -0.05764 | 0.06833
10 | -0.17806 | -0.05209 | 0.07388
11 | -0.17227 | -0.0463 | 0.07967
12 | -0.16623 | -0.04026 | 0.08571
13 | -0.15994 | -0.03397 | 0.092
14 | -0.15338 | -0.02741 | 0.09856
15 | -0.14656 | -0.02059 | 0.10538
16 | -0.13947 | -0.0135 | 0.11247
17 | -0.1321 | -0.00613 | 0.11984
18 | -0.12445 | 0.00153 | 0.1275
19 | -0.11651 | 0.00946 | 0.13543
20 | -0.10828 | 0.01769 | 0.14366
21 | -0.09976 | 0.02621 | 0.15218 | 0.12
22 | -0.09095 | 0.03502 | 0.16099
23 | -0.08184 | 0.04413 | 0.1701
24 | -0.07244 | 0.05353 | 0.1795
25 | -0.06274 | 0.06323 | 0.1892
26 | -0.05275 | 0.07322 | 0.19919
27 | -0.04246 | 0.08351 | 0.20948
28 | -0.03189 | 0.09408 | 0.22005
29 | -0.02104 | 0.10493 | 0.2309
30 | -0.00991 | 0.11606 | 0.24203
31 | 0.00149 | 0.12746 | 0.25343
32 | 0.01315 | 0.13912 | 0.26509
33 | 0.02507 | 0.15104 | 0.27701 | 0.17
34 | 0.03722 | 0.16319 | 0.28916
35 | 0.04961 | 0.17558 | 0.30155
36 | 0.06221 | 0.18818 | 0.31415
37 | 0.07502 | 0.20099 | 0.32696
38 | 0.08801 | 0.21398 | 0.33995
39 | 0.10118 | 0.22715 | 0.35312
40 | 0.1145 | 0.24047 | 0.36644
41 | 0.12795 | 0.25392 | 0.37989
42 | 0.14152 | 0.26749 | 0.39347
43 | 0.1552 | 0.28117 | 0.40714
44 | 0.16894 | 0.29491 | 0.42088
45 | 0.18275 | 0.30872 | 0.43469 | 0.2
46 | 0.19659 | 0.32256 | 0.44853
47 | 0.21045 | 0.33642 | 0.46239
48 | 0.2243 | 0.35027 | 0.47624
49 | 0.23812 | 0.36409 | 0.49006
50 | 0.25189 | 0.37786 | 0.50383
51 | 0.2656 | 0.39157 | 0.51754
52 | 0.27921 | 0.40518 | 0.53115
53 | 0.29272 | 0.41869 | 0.54466
54 | 0.30609 | 0.43206 | 0.55803
55 | 0.31932 | 0.44529 | 0.57126
56 | 0.33239 | 0.45836 | 0.58433
57 | 0.34527 | 0.47124 | 0.59721 | 0.36
58 | 0.35795 | 0.48392 | 0.6099
59 | 0.37043 | 0.4964 | 0.62237
60 | 0.38268 | 0.50865 | 0.63462
61 | 0.39469 | 0.52066 | 0.64663
62 | 0.40646 | 0.53243 | 0.6584
63 | 0.41796 | 0.54393 | 0.6699 | 0.78
64 | 0.4292 | 0.55517 | 0.68114
65 | 0.44017 | 0.56614 | 0.69211
66 | 0.45085 | 0.57682 | 0.70279
67 | 0.46125 | 0.58722 | 0.71319
68 | 0.47136 | 0.59733 | 0.7233
69 | 0.48117 | 0.60715 | 0.73312
70 | 0.4907 | 0.61667 | 0.74264
71 | 0.49992 | 0.62589 | 0.75186
72 | 0.50885 | 0.63482 | 0.76079
73 | 0.51749 | 0.64346 | 0.76943
74 | 0.52583 | 0.6518 | 0.77777
75 | 0.53389 | 0.65986 | 0.78583
76 | 0.54165 | 0.66762 | 0.79359
77 | 0.54914 | 0.67511 | 0.80108
78 | 0.55634 | 0.68231 | 0.80828
79 | 0.56327 | 0.68924 | 0.81521
80 | 0.56993 | 0.6959 | 0.82187
81 | 0.57633 | 0.7023 | 0.82827
82 | 0.58247 | 0.70844 | 0.83441
83 | 0.58836 | 0.71433 | 0.8403
84 | 0.594 | 0.71997 | 0.84594
85 | 0.59941 | 0.72538 | 0.85135
86 | 0.60459 | 0.73056 | 0.85653
87 | 0.60954 | 0.73551 | 0.86148
88 | 0.61428 | 0.74025 | 0.86622
89 | 0.6188 | 0.74478 | 0.87075
90 | 0.62313 | 0.7491 | 0.87507
91 | 0.62726 | 0.75323 | 0.8792
92 | 0.6312 | 0.75717 | 0.88314
93 | 0.63496 | 0.76093 | 0.8869
94 | 0.63855 | 0.76452 | 0.89049
95 | 0.64197 | 0.76794 | 0.89391
96 | 0.64522 | 0.77119 | 0.89716
97 | 0.64832 | 0.7743 | 0.90027
98 | 0.65128 | 0.77725 | 0.90322
99 | 0.65409 | 0.78006 | 0.90603
100 | 0.65677 | 0.78274 | 0.90871
101 | 0.65931 | 0.78528 | 0.91125
102 | 0.66173 | 0.7877 | 0.91367
103 | 0.66403 | 0.79 | 0.91597
104 | 0.66622 | 0.79219 | 0.91816
105 | 0.6683 | 0.79427 | 0.92024
106 | 0.67027 | 0.79624 | 0.92221
107 | 0.67215 | 0.79812 | 0.92409
108 | 0.67393 | 0.7999 | 0.92587
109 | 0.67562 | 0.80159 | 0.92756
110 | 0.67723 | 0.8032 | 0.92917
111 | 0.67875 | 0.80472 | 0.93069
112 | 0.6802 | 0.80617 | 0.93214
113 | 0.68157 | 0.80754 | 0.93351
114 | 0.68287 | 0.80884 | 0.93481
115 | 0.68411 | 0.81008 | 0.93605
116 | 0.68528 | 0.81125 | 0.93722
117 | 0.68639 | 0.81236 | 0.93833
118 | 0.68744 | 0.81341 | 0.93938
119 | 0.68844 | 0.81441 | 0.94038
120 | 0.68939 | 0.81536 | 0.94133
121 | 0.69028 | 0.81625 | 0.94223
122 | 0.69113 | 0.81711 | 0.94308
123 | 0.69194 | 0.81791 | 0.94388
124 | 0.6927 | 0.81867 | 0.94464
125 | 0.69343 | 0.8194 | 0.94537
126 | 0.69411 | 0.82008 | 0.94605
127 | 0.69476 | 0.82073 | 0.9467
128 | 0.69538 | 0.82135 | 0.94732
129 | 0.69596 | 0.82193 | 0.9479
130 | 0.69651 | 0.82248 | 0.94845
131 | 0.69703 | 0.823 | 0.94897
132 | 0.69753 | 0.8235 | 0.94947
133 | 0.698 | 0.82397 | 0.94994
134 | 0.69844 | 0.82441 | 0.95038
135 | 0.69886 | 0.82483 | 0.9508
136 | 0.69926 | 0.82523 | 0.9512
137 | 0.69964 | 0.82561 | 0.95158
138 | 0.69999 | 0.82596 | 0.95193
139 | 0.70033 | 0.8263 | 0.95227
140 | 0.70065 | 0.82662 | 0.95259
141 | 0.70095 | 0.82692 | 0.95289
142 | 0.70124 | 0.82721 | 0.95318
143 | 0.70151 | 0.82748 | 0.95345
144 | 0.70177 | 0.82774 | 0.95371
145 | 0.70201 | 0.82798 | 0.95395
146 | 0.70224 | 0.82821 | 0.95418
147 | 0.70246 | 0.82843 | 0.9544
148 | 0.70266 | 0.82863 | 0.95461
149 | 0.70286 | 0.82883 | 0.9548
150 | 0.70304 | 0.82901 | 0.95498
151 | 0.70322 | 0.82919 | 0.95516
152 | 0.70338 | 0.82935 | 0.95532
153 | 0.70354 | 0.82951 | 0.95548
154 | 0.70369 | 0.82966 | 0.95563
155 | 0.70383 | 0.8298 | 0.95577
156 | 0.70396 | 0.82993 | 0.9559
157 | 0.70409 | 0.83006 | 0.95603
158 | 0.70421 | 0.83018 | 0.95615
159 | 0.70432 | 0.83029 | 0.95626
160 | 0.70442 | 0.83039 | 0.95637
161 | 0.70452 | 0.8305 | 0.95647
162 | 0.70462 | 0.83059 | 0.95656
163 | 0.70471 | 0.83068 | 0.95665
164 | 0.7048 | 0.83077 | 0.95674
165 | 0.70488 | 0.83085 | 0.95682
166 | 0.70495 | 0.83092 | 0.95689
167 | 0.70502 | 0.83099 | 0.95697
168 | 0.70509 | 0.83106 | 0.95703
169 | 0.70516 | 0.83113 | 0.9571
170 | 0.70522 | 0.83119 | 0.95716
171 | 0.70528 | 0.83125 | 0.95722
172 | 0.70533 | 0.8313 | 0.95727
173 | 0.70538 | 0.83135 | 0.95732
174 | 0.70543 | 0.8314 | 0.95737
175 | 0.70548 | 0.83145 | 0.95742
176 | 0.70552 | 0.83149 | 0.95746
177 | 0.70556 | 0.83153 | 0.95751
178 | 0.7056 | 0.83157 | 0.95754
179 | 0.70564 | 0.83161 | 0.95758
180 | 0.70568 | 0.83165 | 0.95762
181 | 0.70571 | 0.83168 | 0.95765
182 | 0.70574 | 0.83171 | 0.95768
183 | 0.70577 | 0.83174 | 0.95771
184 | 0.7058 | 0.83177 | 0.95774
185 | 0.70583 | 0.8318 | 0.95777
186 | 0.70585 | 0.83182 | 0.95779
187 | 0.70587 | 0.83184 | 0.95782
188 | 0.7059 | 0.83187 | 0.95784
189 | 0.70592 | 0.83189 | 0.95786
190 | 0.70594 | 0.83191 | 0.95788
191 | 0.70596 | 0.83193 | 0.9579
192 | 0.70598 | 0.83195 | 0.95792
193 | 0.70599 | 0.83196 | 0.95793
194 | 0.70601 | 0.83198 | 0.95795
195 | 0.70602 | 0.83199 | 0.95797
196 | 0.70604 | 0.83201 | 0.95798
197 | 0.70605 | 0.83202 | 0.95799
198 | 0.70607 | 0.83204 | 0.95801
199 | 0.70608 | 0.83205 | 0.95802
200 | 0.70609 | 0.83206 | 0.95803

## data_MI Stage II_10_2 (hidden)
| PV - Planned Value | AC - Actual Cost | EV - Earned Value | PV(a) - Planned Value Annual | EV(a) - Earned Value Annual
2014 | 3125309.87 | 1196063.41 | 1230494.36 | 3125309.87 | 1230494.36
2015 | 9741232.26 | 3396105.07 | 4745032.43 | 4991026.08 | 3734653.73
2016 | 16357154.65 | 6673517.26 | 9645515.39 | 6672698.8 | 6389408.37
2017 | 22973077.04 | 8887683.27 | 12038976.72 | 9996850.59 | 6391539.09
2018 | 29589000 | 9842797.43 | 18220793.51 | 13090267.55 | 9956923.66

## data_MI Stage II_10_3 (hidden)
| CPI(a) - Cost Performance Index (annual) | SPI(a) - Schedule Performance Index (annual)
2014 | 1.03 | 0.39
2015 | 1.1 | 0.75
2016 | 0.96 | 0.96
2017 | 0.72 | 0.64
2018 | 1.01 | 0.76

## data_MI Stage II_10_4 (hidden)
PMI_VAL
C1.P1 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação | 0
C1.P10 (DSI) - Processos de Governança de TI revisados e internalizados | 0
C1.P11 (OGU) - Instrumentos de Gestão do Conhecimento Recursal | 0
C1.P12 (OGU) - Solução de automação para coleta e agregação de dados na área da Ouvidoria | 1
C1.P13 (CGU) - Processos da Controladoria-Geral da União mapeados e remodelados | 1.72
C1.P14 (SFC) - Metodologia de dimensionamento do impacto econômico de ações de controle aprimorada | 0
C1.P15 (SFC) - Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | 0.83
C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União | 0
C1.P2 (CRG) - Reestruturação de salas de videoconferência | 1.25
C1.P3 (DGI) - Proposta de modelo de gestão de pessoas. | 0.5
C1.P4 (DGI) - Sistema informatizado de gestão de pessoas e gestão administrativa implantado. | 0.5
C1.P5 (DGI) - Proposta de metodologia para elaboração de instrumentos de Gestão Documental Arquivística | 1
C1.P6 (DIE) - Núcleos de especialização | 0.5
C1.P7 (DIE) - Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | 0.46
C1.P8 (DIPLAD) - Estrutura institucional de capacitação e modernização | 0
C1.P9 (DSI) - Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de documentos | 1
C2.P1 (CRG) - Cursos de Capacitação em Procedimentos Disciplinares | 1.2
C2.P10 (STPC) - Proposta de avaliação de integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal | 0.5
C2.P11 (CRG) - Encontro de Corregedorias | 0.5
C2.P12 (CRG) - Campanha para divulgação do papel dos órgãos públicos com relação à Lei de Responsabilização de Pessoa Jurídica | 1
C2.P13 (crg) - Kits da Corregedoria entregue nas Regionais da Controladoria-Geral da União | 0.35
C2.P2 (OGU) - Sistema integrado OGU - demais Ouvidorias | 0.5
C2.P3 (OGU) - Kits de apoio às atividades das ouvidorias | 0
C2.P4 (OGU) - Portal Ouvidorias.gov e sistema de ouvidoria web | 0.5
C2.P5 (OGU) - Cursos de Capacitação em Ouvidoria | 1.68
C2.P6 (OGU) - Publicações da OGU | 0.5
C2.P7 (SFC) - Módulos de serviços da CGU para os gestores implantados no Portal | 0.25
C2.P8 (CGU) - Plataforma de Gestão de Riscos da Administração Pública Federal (APF) | 0
C2.P9 (STPC) - Sistema de conflito de interesses | 0.5
C3.P1 (OGU) - Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso à Informação | 0.63
C3.P2 (OGU) - Terminais de recebimento de manifestação de ouvidoria | 0
C3.P3 (STPC) - Proposta de política de aprofundamento, avaliação e monitoramento da Lei de Acesso à Informação | 0
C3.P4 (STPC) - Cursos de Ensino à Distância em transparência e controle social (EAD) | 0.07
C3.P5 (STPC) - Modelo de gestão e atuação do Executivo Federal na parceria para o Governo Aberto | 0.5
C3.P6 (STPC) - Novo Portal da Transparência | 0.5
C3.P7 (STPC) - Portal do Cidadão | 0
C4.P1 (DIE) - Unidades ODP estaduais | 4
C4.P2 (OGU) - Kits de apoio às atividades das Regionais da Controladoria-Geral da União | 1.08
C4.P3 (STPC) - Cursos para gestores dos entes subnacionais | 0.07
C4.P4 (STPC) - Sistema do Mapa Interativo Social do Brasil Transparente | 0
C4.P5 (STPC) - Sistema de gestão de ações de prevenção | 0
C4.P6 (CRG) - Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção | 0.78
Outputs' budget spent | 0.5
Elapsed Time | 0.95
Weighted average outputs achieved | 0.52
Average outputs achieved | 0.57

## data_MI Stage II_10_5 (hidden)
PMI_VAL
C1.P1 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação | 0
C1.P10 (DSI) - Processos de Governança de TI revisados e internalizados | 0
C1.P11 (OGU) - Instrumentos de Gestão do Conhecimento Recursal | 0
C1.P12 (OGU) - Solução de automação para coleta e agregação de dados na área da Ouvidoria | 1
C1.P13 (CGU) - Processos da Controladoria-Geral da União mapeados e remodelados | 1
C1.P14 (SFC) - Metodologia de dimensionamento do impacto econômico de ações de controle aprimorada | 0
C1.P15 (SFC) - Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | 1.88
C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União | 0
C1.P2 (CRG) - Reestruturação de salas de videoconferência | 1
C1.P3 (DGI) - Proposta de modelo de gestão de pessoas. | 1
C1.P4 (DGI) - Sistema informatizado de gestão de pessoas e gestão administrativa implantado. | 1
C1.P5 (DGI) - Proposta de metodologia para elaboração de instrumentos de Gestão Documental Arquivística | 1
C1.P6 (DIE) - Núcleos de especialização | 0.5
C1.P7 (DIE) - Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | 1.5
C1.P8 (DIPLAD) - Estrutura institucional de capacitação e modernização | 0
C1.P9 (DSI) - Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de documentos | 1
C2.P1 (CRG) - Cursos de Capacitação em Procedimentos Disciplinares | 1
C2.P10 (STPC) - Proposta de avaliação de integridade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal | 1
C2.P11 (CRG) - Encontro de Corregedorias | 0.5
C2.P12 (CRG) - Campanha para divulgação do papel dos órgãos públicos com relação à Lei de Responsabilização de Pessoa Jurídica | 1
C2.P13 (crg) - Kits da Corregedoria entregue nas Regionais da Controladoria-Geral da União | 0.7
C2.P2 (OGU) - Sistema integrado OGU - demais Ouvidorias | 1
C2.P3 (OGU) - Kits de apoio às atividades das ouvidorias | 0
C2.P4 (OGU) - Portal Ouvidorias.gov e sistema de ouvidoria web | 1
C2.P5 (OGU) - Cursos de Capacitação em Ouvidoria | 1.34
C2.P6 (OGU) - Publicações da OGU | 1
C2.P7 (SFC) - Módulos de serviços da CGU para os gestores implantados no Portal | 0.25
C2.P8 (CGU) - Plataforma de Gestão de Riscos da Administração Pública Federal (APF) | 0
C2.P9 (STPC) - Sistema de conflito de interesses | 1
C3.P1 (OGU) - Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso à Informação | 1
C3.P2 (OGU) - Terminais de recebimento de manifestação de ouvidoria | 0
C3.P3 (STPC) - Proposta de política de aprofundamento, avaliação e monitoramento da Lei de Acesso à Informação | 0
C3.P4 (STPC) - Cursos de Ensino à Distância em transparência e controle social (EAD) | 0.14
C3.P5 (STPC) - Modelo de gestão e atuação do Executivo Federal na parceria para o Governo Aberto | 1
C3.P6 (STPC) - Novo Portal da Transparência | 1
C3.P7 (STPC) - Portal do Cidadão | 0
C4.P1 (DIE) - Unidades ODP estaduais | 1
C4.P2 (OGU) - Kits de apoio às atividades das Regionais da Controladoria-Geral da União | 1
C4.P3 (STPC) - Cursos para gestores dos entes subnacionais | 0.14
C4.P4 (STPC) - Sistema do Mapa Interativo Social do Brasil Transparente | 0
C4.P5 (STPC) - Sistema de gestão de ações de prevenção | 0
C4.P6 (CRG) - Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção | 0.78
Average outputs (EOP) | 0.57
Outputs' budget spent (EOP) | 0.5
Elapsed Time (EOP) | 0.95
Weighted average outputs achieved (EOP) | 0.55

## MI Stage III_11
MONITORING INDICATORS
Stage 3: After Operation Reaches 95% of total Disbursements
No information available for this section