## Slide 1: INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS
PLANO DE AÇÃO 2026 - 2027

## Slide 2: INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS (INDA)
SOBRE A INDA
COMITÊ GESTOR
A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA, prevista no art. 5º do Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016, é o conjunto de padrões, normas, processos, ferramentas e orientações para a adequada disponibilização, disseminação e compartilhamento de dados e informações, em formato aberto, por órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica e fundacional - e outros que a integrem - visando ao alcance da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. A INDA tem por finalidade implementar e promover o alcance dos objetivos estabelecidos pela Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal.
OBJETIVOS
A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal tem como objetivos promover a publicação, em formato aberto, dos dados produzidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quando não houver vedação expressa de acesso; aprimorar a cultura de transparência pública; facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos, entidades e diferentes esferas da federação; fomentar o controle social, a pesquisa científica, a inovação, o desenvolvimento tecnológico e novos negócios; além de incentivar o compartilhamento de recursos de tecnologia da informação, evitando duplicidades e desperdícios, e promover a oferta integrada de serviços públicos digitais.
I - Controladoria-Geral da União – coordenador (CGU);
II - Casa Civil da Presidência da República (CC-PR);
III - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI);
IV - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);
V - Ministério da Educação (MEC);
VI - Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP;
VII - Ministério da Saúde (MS);
VIII - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS);
IX - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
X - Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR)
XI - Open Knowledge Brasil (OKBR);
XII - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP);
XIII - Instituto Igarapé;
XIV - Data Privacy Brasil;
XV - Grupo de pesquisa Observatório de Dados Abertos da Universidade Federal de Minas Gerais; e
XVI - Grupo de Pesquisa Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da Universidade de São Paulo (COLAB-USP).

## Slide 3
Nas últimas décadas, o Brasil tem consolidado políticas e iniciativas voltadas ao fortalecimento da transparência pública, da participação social e da inovação no setor público. Esse processo tem sido impulsionado pela ampliação do acesso à informação e pela promoção da abertura de dados governamentais, elementos essenciais para o aprimoramento da gestão pública e para o fortalecimento do controle social.
Nesse contexto, a disponibilização de dados governamentais em formato aberto consolidou-se como instrumento estratégico para ampliar a transparência, estimular a inovação e promover o uso de informações públicas pela sociedade, pelo setor produtivo e pela própria administração pública.
A Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal foi instituída pelo Decreto nº 8.777/2016, que estabeleceu diretrizes para a abertura e gestão de dados governamentais. Posteriormente, com a edição do Decreto nº 9.903/2019, a coordenação dessa política passou a ser exercida pela Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA).
A CGU é responsável pela articulação institucional e pelo desenvolvimento dos principais instrumentos relacionados a dados abertos no âmbito do Poder Executivo Federal, incluindo o Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov). A INDA, por sua vez, tem como objetivo facilitar o acesso e ampliar o uso dos dados produzidos ou custodiados pelo Poder Executivo Federal, promovendo sua disponibilização em formatos abertos, estruturados e interoperáveis. Além disso, busca estabelecer padrões técnicos, disseminar boas práticas e apoiar a implementação da Política de Dados Abertos, contribuindo para o fortalecimento da transparência, da inovação e da eficiência na gestão pública.
Para o período de junho de 2026 a junho de 2027, a INDA elaborou novo do Plano de Ação com eixos temáticos prioritários voltados para o fomento ao reúso de dados abertos e o letramento em dados abertos. O primeiro eixo busca estimular o uso efetivo dos dados públicos disponibilizados, incentivando sua aplicação na formulação e avaliação de políticas públicas, no desenvolvimento de soluções inovadoras, na produção de conhecimento e no fortalecimento do controle social. O segundo eixo tem como objetivo ampliar as capacidades institucionais e sociais para a compreensão, interpretação e utilização de dados abertos, por meio de ações de capacitação, disseminação de boas práticas e promoção da cultura de dados no setor público e na sociedade.
Por fim, convém destacar que as ações da INDA também buscarão o contínuo alinhamento com os esforços de governança de dados do Governo Federal, liderados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio do Comitê Central de Governança de Dados.
INTRODUÇÃO

## Slide 4
Este plano de ação traz ações priorizadas pelo Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA) para o período entre junho de 2026 e junho de 2027
Objetivo Geral:
Fortalecer o ecossistema de dados abertos no Brasil por meio da melhoria da qualidade e interoperabilidade dos dados públicos, aumento da oferta de dados estratégicos, ampliação da infraestrutura de acesso e incentivos ao reúso de dados pela sociedade e pelo setor público.
Objetivo estratégico - Eixo 1: Fomento ao Reúso de Dados Abertos
Facilitar o acesso a recursos de dados de alta a qualidade, promover o conhecimento sobre o tema e criar incentivos para o reúso de dados públicos.
Objetivo estratégico - Eixo 2: Letramento em Dados Abertos
Desenvolver competências em dados abertos na administração pública e na sociedade para ampliar a geração de valor e construção de soluções a partir de dados abertos.
SOBRE O PLANO

## Slide 5
Ação 1 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DOS DADOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
A ação visa contribuir para a governança de dados de contratações públicas, a melhoria da qualidade de dados e consequente aumento do reúso de dados do Portal Nacional de Contratações Públicas. Para isso, o Colaboratório da USP e a Transparência Brasil realizarão, em uma primeira fase, um mapeamento do Compras.gov e PNPC para indicar melhorias na estrutura dos campos importados pelo PNCP, e definir uma estrutura mínima de dados coletados em sistemas de compras. O documento será analisado pela equipe do MGI. Também será promovido um diálogo com entes que utilizam outros sistemas de compras para promoção de adequações a nível nacional.
Produto principal: Relatório com sugestões para melhoria dos dados
Organização coordenadora: Colab-USP
Colaboradores: Transparência Brasil, MGI
Prazo: maio/2027
PLANO DE AÇÃO
INDA 2026-2027
Ação 2 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
ESPAÇO DE DIÁLOGO SOBRE GOVERNANÇA E INTEROPERABILIDADE DE PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DE ENTES FEDERATIVOS
Desenvolver espaços e criar oportunidades para a discussão sobre padrões necessários para promoção da interoperabilidade de dados em portais de transparência. A ação facilitará a integração de dados destes portais, facilitando o entendimento sobre o fluxo de recursos entre os entes federativos.
Produto principal: Relatório com pontos críticos do diálogo
Organização coordenadora: Colab-USP
Colaboradores: Transparência Brasil
Prazo: maio/2027

## Slide 6
Ação 3 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
DIVULGAÇÃO DE CATÁLOGO DE APIs DE DADOS ABERTOS
O Catálogo de APIs de Dados Abertos é uma iniciativa acadêmica, lançada em agosto de 2025 pelo grupo de pesquisa Observatório de Dados Abertos (UFMG), que centraliza informações sobre o funcionamento das APIs de órgãos federais, seus endpoints e parâmetros, viabilizando a coleta e o reúso dos dados abertos pela sociedade. A ação visa divulgar e promover diálogos sobre essas fontes de dados, para sua manutenção e padronização, bem como fomentar a inovação e a ciência cidadã.
Produto principal: Ações de divulgação do catálogo
Organização coordenadora: Grupo de Pesquisa Observatório de Dados Abertos - UFMG
Colaboradores: Open Knowledge Brasil e Controladoria-Geral da União
Prazo: junho/2027
PLANO DE AÇÃO
INDA 2026-2027
Ação 4 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
APROFUNDAMENTO DE AÇÕES EM REÚSO E LETRAMENTO EM PLATAFORMAS IMPLEMENTADAS COM PARCEIROS
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é a principal rede brasileira para educação e pesquisa. É uma Organização Social Federal de Ciência e Tecnologia, supervisionada pelo MCTI e mantida pelo fomento conjunto desse Ministério com o MEC, MCOM e Ministérios da Saúde, Cultura e Defesa, que compõem o Programa Interministerial RNP (PRORNP). Nessa condição, poderá articular com parceiros usuários de soluções de plataformas de dados o aprofundamento de ações em reúso e letramento de dados.
Produto principal: Planejamento/estruturação para ações geradas com parceiros
Organização coordenadora: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
Colaboradores: Open Knowledge Brasil (OKBR)
Prazo: junho/2027

## Slide 7
Ação 5 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
PILOTO DE REPOSITÓRIO DE DADOS ABERTOS DA RNP
A proposta tem por objetivo desenvolver a oferta de dados e informações da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) em formato aberto e promover a catalogação dos dados para promover o conhecimento e reúso destes ativos.
Produto principal: Piloto com repositório de dados
Organização coordenadora: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
Prazo: junho/2027
PLANO DE AÇÃO
INDA 2026-2027
Ação 6 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
CONCURSO DE REÚSO DE DADOS ABERTOS
Realização do 2º Concurso de Reúso de Dados Abertos do Governo Federal, para estimular e valorizar ações de reúso de dados e promover incentivos à catalogação de casos no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov). Na conclusão do concurso, serão apresentados melhores casos e/ou técnicas de reúso de dados abertos, por meio da Jornada de Reúso de Dados Abertos.
Produto principal: 2º Concurso de Reúso de Dados Abertos
Organização coordenadora: Controladoria-Geral da União
Prazo: junho/2027
Ação 7 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
PILOTO DE ACOMPANHAMENTO DE DADOS DE ALTO VALOR
Implementar processo de acompanhamento de disponibilidade de dados de alto valor, a partir da seleção de áreas prioritárias, identificação dos conjuntos de dados essenciais, desenvolvimento de uma rotina para o monitoramento e disseminação da produção e do conhecimento gerado pela iniciativa.
Produto principal: Projeto de planejamento de implantação do piloto de acompanhamento de dados de alto valor.
Organização coordenadora: Controladoria-Geral da União
Colaboradores: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
Prazo: junho/2027

## Slide 8
Ação 8 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
FORTALECIMENTO DO ECOSSISTEMA DE DADOS RELACIONADOS A CRIMES AMBIENTAIS
Estímulo ao diálogo entre publicadores e usuários de dados no campo de monitoramento de crimes ambientais a partir de dados. Em sintonia com ações do Plano de Integridade e Combate à Corrupção do Governo Federal e às atividades do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, a CGU irá promover – em parceria com outros atores – espaços de diálogo, aproximação de atores e trocas de experiência no ecossistema.
Produto principal: Evento de diálogo entre atores do ecossistema
Organização coordenadora: Controladoria-Geral da União
Colaboradores: Transparência Internacional, Instituto Igarapé, Data Privacy Brasil
Prazo: junho/2027
PLANO DE AÇÃO
INDA 2026-2027
Ação 9 – Eixo Fomento ao Reúso de Dados
APRIMORAMENTO DA OFERTA DE DADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
A ação visa contribuir para a governança de dados em segurança pública, a partir da identificação de oportunidades de melhoria na disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos conjuntos de dados e dos recursos a eles associados. O Instituto Igarapé irá desenvolver o estudo com as contribuições, que será analisado pelos órgãos públicos colaboradores.
Produto principal: Relatório com recomendações para melhoria dos dados
Organização coordenadora: Instituto Igarapé
Colaboradores: Controladoria-Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública
Prazo: junho/2027

## Slide 9
Ação 10 – Eixo Letramento em Dados Abertos
CAPACITAÇÃO DE PUBLICADORES DE DADOS
Promover oportunidades de capacitação para executivos, curadores e publicadores de dados, incluindo conhecimentos necessários à catalogação, gestão, abertura e governança dos dados. O calendário será composto por eventos exclusivos e a participação em eventos relacionados ao tema que contem com a participação do público-alvo. A realização da 4ª Semana Dados BR é parte desta ação.
Produto principal: mínimo de 4 momentos de capacitação
Organização coordenadora: Controladoria-Geral da União
Colaboradores: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Open Knowledge Brasil (OKBR)
Prazo: junho/2027
PLANO DE AÇÃO
INDA 2026-2027
Ação 11 – Eixo Letramento em Dados Abertos
CATÁLOGO DE INFRAESTRUTURAS NACIONAIS DE SUPORTE À CIÊNCIA ABERTA
Criação e disseminação de um inventário das infraestruturas nacionais que possam contribuir para a promoção e viabilidade da ciência aberta brasileira.
Produto principal: catálogo publicado
Organização coordenadora: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
Colaboradores: Controladoria-Geral da União
Prazo: junho/2027

## Slide 10
Ação 12 – Eixo Letramento em Dados Abertos
REVISÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM DADOS ABERTOS
Revisão completa do curso EaD em dados abertos oferecido pela CGU, tendo por objetivo atualizar o conteúdo, acrescentar módulo sobre governança de dados, incluir módulo sobre colaboração baseada em dados, além de contribuições de outros atores. Adicionalmente, serão incrementados os elementos da didática e os recursos educativos.
Produto principal: novo curso EaD em dados abertos
Organização coordenadora: Controladoria-Geral da União, Data Privacy Brasil
Prazo: abril/2027
PLANO DE AÇÃO
INDA 2026-2027
Ação 13 – Eixo Letramento em Dados Abertos
MELHORIA DA OFERTA DE RECURSOS EDUCATIVOS NO PORTAL DE DADOS ABERTOS (dados.gov)
Aprimorar a oferta de recursos de apoio no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov), por meio da revisão ou inclusão de guias, manuais, vídeos ou outros recursos de apoio à implementação.
Produto principal: 3 recursos inseridos ou revisados
Organização coordenadora: Controladoria-Geral da União
Prazo: abril/2027

## Slide 11: INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS
PLANO DE AÇÃO 2026 - 2027